## Relatório de Compatibilidade (hidden)
Relatório de Compatibilidade para PLANILHA OFICIAL DE MEDIÇÃO CEF.xls
Executar em 22/5/2012 19:18
Não há suporte para os recursos a seguir nas versões anteriores do Excel. Esses recursos poderão ser perdidos ou prejudicados quando você salvar a pasta de trabalho em um formato de arquivo anterior.
Perda insignificante de fidelidade | Núm. de ocorrências
Algumas células ou alguns estilos desta pasta de trabalho contêm formatação para a qual não há suporte no formato de arquivo selecionado. Esses formatos serão convertidos no formato mais próximo disponível. | 3

## BDI LICITAÇÃO
BDI PROPOSTO:
COMPOSIÇÃO DO BDI |  | FÓRMULA ADOTADA:
GARANTIA (G) e SEGURO (S) |  | Espaço para detalhamento da fórmula de cálculo utilizada para o BDI.
RISCO ( R )
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)
LUCRO (L)
TRIBUTOS (T)
PAVIMENTAÇÃO EM PMF
LEGENDA | PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO | COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
| PREENCHIIMENTO FACULTATIVO | Grupo | A | Despesas indiretas
| PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO |  | A.1 | Administração central | 4.673%
|  |  | A.2 | Garantia | 0.74%
|  |  | A.3 | Risco | 0.97%
|  |  |  | Total do grupo A | 6.383%
|  | Grupo | B | Bonificação
|  |  | B.1 | Lucro | 7.53%
|  |  |  | Total do grupo B | 7.53%
|  | Grupo | C | Impostos
|  |  | C.1 | PIS | 0.65%
|  |  | C.2 | COFINS | 3%
|  |  | C.3 | ISSQN (Prefeitura de Montalvânia)* | 2.1%
|  |  | C.4 | INSS | 4.5%
|  |  |  | Total do grupo C | 5.75%
|  | Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  |  |  | Despesas Financeiras (F) | 0.76%
|  |  |  | Total do grupo D | 0.76%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
|  | BDI = BDI (%) = (1+AC+G+R) x (1+DF) x (1+L) - 1 x 100 |  |  | 28.43%
(1- (I+INSS))
_______________________________
FELIPE MATHEUS LOPES DOS ANJOS
Engenheiro Civil
CREA MG 295973

## PLANILHA LICITAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | LICITAÇÃO Nº |  | EDITAL Nº
ÓRGÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA | [5 empty] | DATA
OBJETO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF - RUA LEOCIPO E BIRON | [5 empty] | LOTE
MODALIDADE |  | REGIME DE EXECUÇÃO |  |  | CIDADE | MONTALVÂNIA | UF | MG
DATA BASE DO ORÇAMENTO | SETOP 08/2023 E 04/2024 SINAPI 01/2024 E 06/2024 | DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%) |  | BDI 1 | 28.43% | BDI 2
|  | Sim | ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)
LEGENDA | PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
PREENCHIIMENTO FACULTATIVO
PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO
[6 empty] | TIPO DE VALOR |  |  |  | TOTAL GERAL
[6 empty] | CUSTO (SEM BDI) |  |  |  | 132028.7457
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | BDI | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | ED-28427 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID. | 1 | 1366.74 | 28.43% | 1366.74 | 1755.3042 | 1755.3042
1.2 | ED-50274 | SETOP | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | PT | 13.1 | 75.37 | 28.43% | 75.37 | 96.7977 | 1268.0498
1.3 | ED-50392 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5% | 126256.8986 | 28.43% | 126256.8986 | 162151.7349 | 810.7587
2 |  |  | TERRAPLANAGEM
2.1 | ED-51103 | SETOP | ESCAVAÇÃO MECÂNICA HORIZONTAL, COM TRATOR DE ESTEIRA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ CINQUENTA (50) METROS, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESGARGA | M3 | 171.075 | 2.88 | 28.43% | 2.88 | 3.6988 | 632.7695
2.2 | ED-51124 | SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 1140.5 | 2.79 | 28.43% | 2.79 | 3.5832 | 4086.6362
2.3 | RO-00318 | SETOP | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte) | M3 | 171.075 | 12.92 | 28.43% | 12.92 | 16.5932 | 2838.6742
2.4 | ED-29232 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3XKM | 1710.75 | 1.97 | 28.43% | 1.97 | 2.5301 | 4328.319
2.5 | 4743 | SETOP | CASCALHO DE CAVA | M3 | 171.075 | 74.46 | 28.43% | 74.46 | 95.629 | 16359.7274
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | RO-51228 | SETOP | Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | M2 | 941.6 | 3.53 | 28.43% | 3.53 | 4.5336 | 4268.818
3.2 | ED-51124 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA. BELO HORIZONTE - MONTALVANIA (CM-30/IMPRIMA) | TXKM | 879.0778 | 1.57 | 28.43% | 1.57 | 2.0164 | 1772.5293
3.3 | RO-51229 | SETOP | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | M2 | 941.6 | 1.87 | 28.43% | 1.87 | 2.4016 | 2261.3852
3.4 | ED-29235 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA. BELO HORIZONTE - MONTALVANIA (RR-1C) | TXKM | 366.2824 | 1.57 | 28.43% | 1.57 | 2.0164 | 738.5539
3.5 | RO-14021 | SETOP | Pré-misturado a frio - PMF (Execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e material betuminoso, exclui transporte dos agregados e do material betuminoso até usina e da massa pronta até a pista) | M3 | 32.956 | 741.11 | 28.43% | 741.11 | 951.8076 | 31367.7704
3.6 | ED-29235 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA. MANGA- MONTALVANIA (AREIA) | M3XKM | 530.4664 | 1.57 | 28.43% | 1.57 | 2.0164 | 1069.6064
3.7 | ED-29235 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA. JANAÚBA - MONTALVANIA (BRITA | M3XKM | 8768.8007 | 1.57 | 28.43% | 1.57 | 2.0164 | 17680.98
3.8 | ED-29235 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3XKM | 65.912 | 1.57 | 28.43% | 1.57 | 2.0164 | 132.9017
3.9 | ED-51132 | SETOP | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE (PMF) | M³ | 32.956 | 2.92 | 28.43% | 2.92 | 3.7502 | 123.5901
3.10 | ED-29235 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA. BELO HORIZONTE - MONTALVANIA (PMF) | TXKM | 4358.7606 | 1.57 | 28.43% | 1.57 | 2.0164 | 8788.7912
4 |  |  | DRENAGEM
4.1 | 94267 | SETOP | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 442 | 55.92 | 28.43% | 55.92 | 71.8181 | 31743.5808
| FELIPE MATHEUS LOPES DOS ANJOS |  |  |  | FREDSON LOPES FRANÇA
| ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
CREA MG 295973
Note on G5: Preenchimento Automático - Aba "Detalhamento do BDI"
Note on H5: Preencher caso exista BDI diferenciado para equipamentos, por exemplo.
Note on C6: SIM ou NÃO

## PLANILHA OFICIAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF |  |  |  |  | DATA: 07/2024
LOCAL: RUA LEOCIPO, RUA BIRON E RUA CANAL COCHANINO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SETOP 08/2023, 04/2024 E SINAPI 01/2024, 06/2024 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses | [5 empty] | BDI | 28.43%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
|  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF |  |  |  |  | 132028.7457
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID. | 1 | 1366.74 | 1755.3042 | 1755.3042
1.2 | ED-50274 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | PT | 13.1 | 75.37 | 96.7977 | 1268.0498
1.3 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5% | 126256.8986 | 162151.7349 | 810.7587 | 162151.7349
SUB-TOTAL | [6 empty] | 3834.1126
2 |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | ED-51103 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA HORIZONTAL, COM TRATOR DE ESTEIRA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ CINQUENTA (50) METROS, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESGARGA | M3 | 171.075 | 2.88 | 3.6988 | 632.7695
2.2 | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 1140.5 | 2.79 | 3.5832 | 4086.6362
2.3 | RO-00318 | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte) | M3 | 171.075 | 12.92 | 16.5932 | 2838.6742
2.4 | ED-29232 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3XKM | 1710.75 | 1.97 | 2.5301 | 4328.319
2.5 | 4743 | CASCALHO DE CAVA | M3 | 171.075 | 74.46 | 95.629 | 16359.7274
SUB-TOTAL | [6 empty] | 28246.1262
3 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | RO-51228 | Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | M2 | 941.6 | 3.53 | 4.5336 | 4268.818
3.2 | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA. BELO HORIZONTE - MONTALVANIA (CM-30/IMPRIMA) | TXKM | 879.0778 | 1.57 | 2.0164 | 1772.5293
3.3 | RO-51229 | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | M2 | 941.6 | 1.87 | 2.4016 | 2261.3852
3.4 | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA. BELO HORIZONTE - MONTALVANIA (RR-1C) | TXKM | 366.2824 | 1.57 | 2.0164 | 738.5539
3.5 | RO-14021 | Pré-misturado a frio - PMF (Execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e material betuminoso, exclui transporte dos agregados e do material betuminoso até usina e da massa pronta até a pista) | M3 | 32.956 | 741.11 | 951.8076 | 31367.7704
3.6 | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA. MANGA- MONTALVANIA (AREIA) | M3XKM | 530.4664 | 1.57 | 2.0164 | 1069.6064
3.7 | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA. JANAÚBA - MONTALVANIA (BRITA | M3XKM | 8768.8007 | 1.57 | 2.0164 | 17680.98
3.8 | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3XKM | 65.912 | 1.57 | 2.0164 | 132.9017
3.9 | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE (PMF) | M³ | 32.956 | 2.92 | 3.7502 | 123.5901
3.10 | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA. BELO HORIZONTE - MONTALVANIA (PMF) | TXKM | 4358.7606 | 1.57 | 2.0164 | 8788.7912
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  | 68204.9262
4 |  | DRENAGEM
4.1 | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 442 | 55.92 | 71.8181 | 31743.5808
SUB-TOTAL | [6 empty] | 31743.5808
TOTAL GERAL DA OBRA………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… | [6 empty] | 132028.7457
FELIPE MATHEUS LOPES DOS ANJOS |  |  | CREA | FREDSON LOPES FRANÇA
ENGENHEIRA CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
CREA MG 295973
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA - MG
CNPJ: 17.097.791/0001-12
Av. Confúcio, 1150 – Centro – Montalvânia – MG
Telef. (38) 3614-1537 – 3614-1429 – Fax: (38) 3614-1600
www.montalvania.mg.gov.br

## EXPRESSÃO MATEMÁTICA CALC ITENS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF - DIVERSOS LOGRADOUROS
BDI: | 28.43%
SETOP - ABRIL/2023 E SINAPI JUNHO/2023
DATA DO ORÇAMENTO: 24/10/2023
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | FÓRMULAS
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID. | COMPRIMENTO X LARGURA
1.2 | ED-50274 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | PT | COMPRIMENTO DA PISTA / DIST ENTRE PONTOS (20 M)
1.3 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | VB | VALOR TOTAL DA OBRA X PORCENTAGEM (2,0%)
2 |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | ED-51124 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA HORIZONTAL, COM TRATOR DE ESTEIRA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ CINQUENTA (50) METROS, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESGARGA | M3 | COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA
2.2 | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | ÁREA TOTAL
2.3 | RO-00318 | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte) | M3 | ÁREA TOTAL X ESPESSURA (15 CM)
2.4 | ED-29232 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3XKM | ÁREA TOTAL X ESPESSURA (15 CM) X DMT (10 KM)
2.5 | 4743 | CASCALHO DE CAVA | M3 | ÁREA X ESPESSURA (15 CM)
3 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | RO-51228 | Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | M2 | ÁREA TOTAL
3.2 | ED-51124 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA. BELO HORIZONTE - MONTALVANIA (CM-30/IMPRIMA) | TXKM | ÁREA TOTAL X % DE CM-30 (120%) X DMT (770 KM)/1000
3.3 | RO-51229 | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | M2 | ÁREA RR 1C = ÁREA TOTAL - ÁREA DE MEIO FIO E SARJETA
3.4 | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA. BELO HORIZONTE - MONTALVANIA (RR-1C) | TXKM | ÁREA RR 1C X % DE RR-1C (60%) X DMT (770 KM)/1000
3.5 | RO-14021 | Pré-misturado a frio - PMF (Execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e material betuminoso, exclui transporte dos agregados e do material betuminoso até usina e da massa pronta até a pista) | M3 | ÁREA TOTAL - ÁREA DAS SARJETAS
3.6 | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA. MANGA- MONTALVANIA (AREIA) | M3XKM | VOL PMF X % AREIA POR M³ (19,30 %) X DMT (250 KM)
3.7 | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA. JANAÚBA - MONTALVANIA (BRITA | M3XKM | VOL PMF X % BRITA POR M³ (116,7 %) X DMT (345 KM)
3.8 | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | TXKM | PESO DE CBUQ X DMT (260 KM)
3.9 | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE (PMF)
3.10 | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA. BELO HORIZONTE - MONTALVANIA (PMF) | TXKM | PESO PMF X % CAP-20 (17,0%) X DMT (770 KM)
4 |  | DRENAGEM
4.1 | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 2 X COMPRIMENTO DA AVENIDA - INTERSEÇÕES
FELIPE MATHEUS LOPES DOS ANJOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 295973

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF - DIVERSOS LOGRADOUROS
BDI: | 28.43%
DATA DO ORÇAMENTO: 07/2024
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | 2.1 | Serviço | ESCAVAÇÃO MECÂNICA HORIZONTAL, COM TRATOR DE ESTEIRA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ CINQUENTA (50) METROS, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESGARGA |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | ED-51103 | [6 empty] | M3
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | DMT | V. Unit. Total
3.6988
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | km | Total
RUA LEOCIPO |  | 150 | 5 | 0.15 | 750 | 112.5 |  | 416.1132
RUA BIRON |  | 71 | 5.5 | 0.15 | 390.5 | 58.575 |  | 216.6563
|  | 221 |  |  | 1140.5 | 171.075 |  | 632.7695
ITEM | 2.2 | Serviço | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | ED-51124 | [6 empty] | M2
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | DMT | V. Unit. Total
3.5832
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | km | Total
RUA LEOCIPO |  | 150 | 5 |  | 750 |  |  | 2687.3978
RUA BIRON |  | 71 | 5.5 |  | 390.5 |  |  | 1399.2384
|  | 221 |  |  | 1140.5 |  |  | 4086.6362
ITEM | 2.3 | Serviço | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, ESP = 15,00 CM, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL (RECOMPOSIÇÃO DA BASE ANTIGA) |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | RO-00318 | [6 empty] | M3
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | DMT | V. Unit. Total
16.5932
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | km | Total
RUA LEOCIPO |  | 150 | 5 | 0.15 | 750 | 112.5 |  | 1866.7301
RUA BIRON |  | 71 | 5.5 | 0.15 | 390.5 | 58.575 |  | 971.9441
|  | 221 |  |  | 1140.5 | 171.075 |  | 2838.6742
ITEM | 2.4 | Serviço | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA, DMT DE 0 A 10 KM - DMT = 10 KM |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | ED-29232 | [6 empty] | M3
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | Transporte | V. Unit. Total
2.5301
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | m³xkm | Total
RUA LEOCIPO |  | 150 | 5 | 0.15 | 750 | 112.5 | 1125 | 2846.3299
RUA BIRON |  | 71 | 5.5 | 0.15 | 390.5 | 58.575 | 585.75 | 1481.9891
|  | 221 |  |  | 1140.5 | 171.075 | 1710.75 | 4328.319
ITEM | 2.5 | CASCALHO DE CAVA
SINAPI | 4743
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³
RUA LEOCIPO |  | 150 | 5 | 0.15 | 750 | 112.5
RUA BIRON |  | 71 | 5.5 | 0.15 | 390.5 | 58.575
|  | 221 |  |  | 1140.5 | 171.075
ITEM | 3.1 | Serviço | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | RO-51228 | [6 empty] | M2
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | Transporte | V. Unit. Total
4.5336
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | m³xkm | Total
RUA LEOCIPO |  | 150 | 4.1 |  | 615 |  |  | 2788.1511
RUA BIRON |  | 71 | 4.6 |  | 326.6 |  |  | 1480.6669
|  | 221 |  |  | 941.6 |  |  | 4268.818
ITEM | 3.2 | Serviço | TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (CM-30) BELO HORIZONTE - MONTALVÂNIA - DMT = 778 km |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | #REF! | [6 empty] | TON X KM
Logradouro |  | Compr. | Largura | Taxa | Área | Volume | Transporte | V. Unit. Total
2.0164
(Unidade) |  | m | m | litro / m² | m² | m³ | ton x km | Total
RUA LEOCIPO |  | 150 | 4.1 | 1.2 | 615 | 0.738 | 574.164 | 1157.7162
RUA BIRON |  | 71 | 4.6 | 1.2 | 326.6 | 0.39192 | 304.9138 | 614.8132
|  | 221 |  |  | 941.6 | 1.1299 | 879.0778 | 1772.5293
ITEM | 3.3 | Serviço | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | RO-51229 | [6 empty] | M2
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | Transporte | V. Unit. Total
2.4016
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | m³xkm | Total
RUA LEOCIPO |  | 150 | 4.1 |  | 615 |  |  | 1477.0092
RUA BIRON |  | 71 | 4.6 |  | 326.6 |  |  | 784.376
|  | 221 |  |  | 941.6 |  |  | 2261.3852
ITEM | 3.4 | Serviço | TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (RR-1C) BELO HORIZONTE - MONTALVÂNIA - DMT = 770 km |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | ED-29235 | [6 empty] | TON X KM
Logradouro |  | Compr. | Largura | Taxa | Área | Volume | Transporte | V. Unit. Total
2.0164
(Unidade) |  | m | m | litro / m² | m² | m³ | ton x km | Total
RUA LEOCIPO |  | 150 | 4.1 | 0.5 | 615 | 0.3075 | 239.235 | 482.3817
RUA BIRON |  | 71 | 4.6 | 0.5 | 326.6 | 0.1633 | 127.0474 | 256.1722
|  | 221 |  |  | 941.6 | 0.4708 | 366.2824 | 738.5539
ITEM | 3.5 | Serviço | EXECUÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (PMF) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A USINA |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | RO-14021 | [6 empty] | M3
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | Peso | V. Unit. Total
951.8076
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | ton | Total
RUA LEOCIPO |  | 150 | 4.1 | 0.035 | 615 | 21.525 | 49.5075 | 20487.658
RUA BIRON |  | 71 | 4.6 | 0.035 | 326.6 | 11.431 | 26.2913 | 10880.1124
|  | 221 |  |  | 941.6 | 32.956 | 75.7988 | 31367.7704
ITEM | 3.6 | Serviço | TRANSPORTE DE AGREGADOS, DMT ACIMA DE 50 KM (AREIA) - MANGA A MONTALVÂNIA 67,2KM |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | ED-29235 | [6 empty] | M3 x KM
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Volume | Taxa | Transp | V. Unit. Total
2.0164
(Unidade) |  | m | m | m | m3 | porc / m³ | m3 x km | Total
RUA LEOCIPO |  | 150 | 4.1 | 0.035 | 21.525 | 19.3% | 346.4707 | 698.6066
RUA BIRON |  | 71 | 4.6 | 0.035 | 11.431 | 19.3% | 183.9957 | 370.9998
|  | 221 |  |  | 32.956 |  | 530.4664 | 1069.6064
ITEM | 3.7 | Serviço | TRANSPORTE DE AGREGADOS, DMT ACIMA DE 50 KM (BRITA) - JANAÚBA A MONTALVÂNIA 210KM |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | ED-29235 | [6 empty] | M3 x KM
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Volume | Peso | Transp | V. Unit. Total
2.0164
(Unidade) |  | m | m | m | m3 | porc / m³ | m3 x km | Total
RUA LEOCIPO |  | 150 | 4.1 | 0.035 | 21.525 | 116.7% | 5727.2859 | 11548.2187
RUA BIRON |  | 71 | 4.6 | 0.035 | 11.431 | 116.7% | 3041.5148 | 6132.7613
|  | 221 |  |  | 32.956 |  | 8768.8007 | 17680.98
ITEM | 3.8 | Serviço | TRANSPORTE DE PMF PARA O LOCAL DA OBRA - 2KM |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | ED-29235 | [6 empty] | M3 X KM
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Volume | Peso | Transp | V. Unit. Total
2.0164
(Unidade) |  | m | m | m | m3 | ton | m³ x km | Total
RUA LEOCIPO |  | 150 | 4.1 | 0.035 | 21.525 | 49.5075 | 43.05 | 86.8039
RUA BIRON |  | 71 | 4.6 | 0.035 | 11.431 | 26.2913 | 22.862 | 46.0978
|  | 221 |  |  | 32.956 | 75.7988 | 65.912 | 132.9017
ITEM | 3.9 | Serviço | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE (PMF) |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | ED-51132 | [6 empty] | M3
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | Peso | V. Unit. Total
3.7502
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | ton | Total
RUA LEOCIPO |  | 150 | 4.1 | 0.035 | 615 | 21.525 | 49.5075 | 80.7221
RUA BIRON |  | 71 | 4.6 | 0.035 | 326.6 | 11.431 | 26.2913 | 42.868
|  | 221 |  |  | 941.6 | 32.956 | 75.7988 | 123.5901
ITEM | 3.10 | Serviço | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA. BELO HORIZONTE - MONTALVANIA (PMF) |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | ED-29235 | [6 empty] | TON X KM
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Volume | Taxa | Transp | V. Unit. Total
2.0164
(Unidade) |  | m | m | m | m3 | porc / ton | ton x km | Total
RUA LEOCIPO |  | 150 | 4.1 | 0.035 | 21.525 | 17% | 2846.8965 | 5740.3426
RUA BIRON |  | 71 | 4.6 | 0.035 | 11.431 | 17% | 1511.8641 | 3048.4486
|  | 221 |  |  | 32.956 |  | 4358.7606 | 8788.7912
ITEM | 4.1 | Serviço | GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARJETA (30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | ED-48664 | [6 empty] | M
Logradouro |  | Comprim. Rua | Largura inters. | Interseç. |  | Qtde total meio fio |  | V. Unit. Total
71.8181
(Unidade) |  | m | m |  |  | m |  | Total
RUA LEOCIPO |  | 150 | 5 |  |  | 300 |  | 21545.4168
RUA BIRON |  | 71 | 5.5 |  |  | 142 |  | 10198.164
TOTAL |  | 221 |  |  |  | 442 |  | 31743.5808
FELIPE MATHEUS LOPES DOS ANJOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 295973

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA |  |  | VALOR : |  | 132028.7457
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF |  |  | LOCAL: RUAS: LEOCIPO E BIRON - MONTALVANIA - MG |  | PRAZO DA OBRA: 02 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 2.904% | 100%
|  |  | Financeiro | 3834.1126 | 3834.1126 | 0
2 | TER-001 | TERRAPLENAGEM | Físico % | 21.39% | 100%
|  |  | Financeiro | 28246.1262 | 28246.1262 | 0
3 | OBR-001 | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 51.66% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 68204.9262 | 0 | 68204.9262
4 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | 24.04% | 70% | 30%
|  |  | Financeiro | 31743.5808 | 22220.5065 | 9523.0742
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 41.13% | 58.87%
|  |  | Financeiro | 132028.7457 | 54300.7453 | 77728.0004
TOTAL ACUMULADO |  |  | Físico % |  | 41.13% | 100%
|  |  | Financeiro |  | 54300.7453 | 132028.7457
FELIPE MATHEUS LOPES DOS ANJOS |  |  |  | FREDSON LOPES FRANÇA
ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
CREA MG 295973
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA - MG
CNPJ: 17.097.791/0001-12
Av. Confúcio, 1150 – Centro – Montalvânia – MG
Telef. (38) 3614-1537 – 3614-1429 – Fax: (38) 3614-1600
www.montalvania.mg.gov.br

## BDI
ASFALTAMENTO EM PMF
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central | 4.673%
| A.2 | Garantia | 0.74%
| A.3 | Risco | 0.97%
|  | Total do grupo A | 6.383%
Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro | 7.53%
|  | Total do grupo B | 7.53%
Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISSQN (Prefeitura de Montalvânia)* | 2.1%
| C.4 | INSS | 4.5%
|  | Total do grupo C | 5.75%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) | 0.76%
|  | Total do grupo D | 0.76%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = (1+AC+G+R) x (1+DF) x (1+L) - 1 x 100 |  |  | 28.43%
(1- (I+INSS))
_______________________________
FELIPE MATHEUS LOPES DOS ANJOS
Engenheiro Civil
CREA MG 295973

## CRONOGRAMA - JANUÁRIA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DISTRITO DE RIACHO DA CRUZ
BDI = 30,00 %
SETOP - DEZEMBRO 2012
DATA DO ORÇAMENTO: 02/04/2013
PERÍODO - ETAPAS |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
DESCRIÇÃO - SERVIÇOS | FÍSICO | FINANCEIRO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | TOTAL
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TERRAPLENAGEM | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
PAVIMENTAÇÃO | #REF! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
MEIO FIO E SARJETA | #REF! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOMA (R$) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SOMA ACUMULADA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PORCENTAGEM |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!